## Tasks Breakdown
| اجمالي مدة تنفيذ المشروع | [5 empty] | 205.35
التسلسل | تفصيل المهمات | [6 empty] | مدة المهمة (بالايام) | مسؤول المهمة | مسؤول التصنيف | المعرف اللوني
1 | تطوير مواصفات الموقع (تحليل الاحتياجات / تخطيط المحتوى / تصميم بنية التطبيقات) | [6 empty] | 13.6 |  | LAHHAM | مهمة رئيسية
| - | تصميم هوية النظام | [5 empty] | 4 |  |  | مهمة فرعية 1
|  | - | التصميم المنطقي للنظام (Logical Theme) |  |  |  |  | 2 |  |  | مهمة فرعية 2
|  |  | - | تصميم المفهوم بالجرافيك |  |  |  | 1 | HAMED
|  |  | - | مراجعة التصميم المنطقي للنظام (قائد الفريق/مدير المشروع/العميل) |  |  |  | 0.25 | LAHHAM |  | مهمة فرعية 3
|  |  | - | عمل التعديلات المطلوبة |  |  |  | 0.5 | HAMED |  | مهمة فرعية 4
|  |  | - | اعتماد التصميم المنطقي |  |  |  | 0.25 | RAED |  | مهمة فرعية 5
|  | - | التصميم المرئي للصفحة الرئيسية للنظام (Visual Theme) |  |  |  |  | 2 |  |  | مهمة فرعية 6
|  |  | - | التصميم الجرافيكي |  |  |  | 1 | HAMED
|  |  | - | مراجعة التصميم المرئي للنظام (قائد الفريق/مدير المشروع/العميل) |  |  |  | 0.25 | LAHHAM |  | مهمة فرعية 7
|  |  | - | عمل التعديلات المطلوبة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | اعتماد التصميم المرئي |  |  |  | 0.25 | RAED
| - | اعتماد هوية النظام (قائد الفريق/مدير المشروع/العميل) | [5 empty] | 0.5 | RAED
| - | تصميم الصفحة الرئيسية للنظام | [5 empty] | 2.5
|  | - | توزيع الأزرار والروابط على المجال المرئي |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | تصميم شاشات عرض البيانات بالصفحة الرئيسية (Dashbaords) |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | توزيع مساحات الصفحة الرئيسية |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | المعايرة اللونية لمكونات الصفحة الرئيسية |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | مراجعة التصميم المبدئي 1 (قائد الفريق/مدير المشروع/العميل) |  |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  | - | عمل التعديلات المطلوبة بعد المراجعة 1 |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | المعايرة اللونية لمكونات الصفحة الرئيسية |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | مراجعة التصميم المبدئي 2 (قائد الفريق/مدير المشروع/العميل) |  |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  | - | عمل التعديلات المطلوبة بعد المراجعة 2 |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | اعتماد تصميم الصفحة الرئيسية |  |  |  |  | 0.25 | RAED
| - | اعتماد كامل الهوية المرئية (Theme) | [5 empty] | 0.5 | RAED
| - | تصميم الويب جرافيك للثيم | [5 empty] | 6.1
|  | - | التجزئة الصورية لملفات الفوتوشوب |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | موازنة مساحات الأجزاء الجديدة |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | موازنة أحجام الأجزاء الجديدة |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | بناء الهيكل البرمجي المبدئي |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | ربط الهيكل البرمجي بالصور المعالجة |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | توليد الصفحة الرئيسية برمجيا |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | معايرة الصفحة الرئيسية برمجيا |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | معايرة الصور المعالجة مع الهيكل البرمجي |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | اعادة توليد الصفحة الرئيسية برمجيا |  |  |  |  | 0.25 | MUSAAB
|  | - | المراجعة المعيارية لأكواد الصفحة |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | الموافقة على الصفحة المكودة |  |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  | - | انشاء النمط الرئيسي للطراز (Master Stylesheet CSS) |  |  |  |  | 2.1
|  |  | - | حصر الصور المشتركة للطراز |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  |  | - | حصر العناصر المشتركة للطراز |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  |  | - | حصر العلامات المرجعية المشتركة للطراز |  |  |  | 0.1 | HAMED
|  |  | - | بناء هيكل الطراز (CSS) |  |  |  | 0.1 | HAMED
|  |  | - | ربط العناصر بهيكل الطراز |  |  |  | 0.1 | HAMED
|  |  | - | توليد الصفحة الاختبارية |  |  |  | 0.1 | HAMED
|  |  | - | مراجعة الانحرافات |  |  |  | 0.1 | HAMED
|  |  | - | تعديل الانحرافات |  |  |  | 0.1 | HAMED
|  |  | - | اعادة توليد الصفحة الاختبارية |  |  |  | 1 | HAMED
|  | - | المراجعة المعيارية لأكواد الطراز الرئيسي (CSS) |  |  |  |  | 0.5 | ALAA
|  | - | الموافقة على النمط الرئيسي (قائد الفريق/مدير المشروع/العميل) |  |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  | - | الاعتماد النهائي وتسليم النمط المرئي للنظام |  |  |  |  | 0.5 | RAED
2 | تحليل المتطلبات العملية | [6 empty] | 70.75 |  | LAHHAM
| - | مراجعة حوكمة النظام System Governance Review | [5 empty] | 2 | RAED
| - | تحديد اصحاب المصلحة بالنظام | [5 empty] | 11
|  | - | أصحاب المصلحة بالإدارة العامة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | أصحاب المصلحة بإدارة تقنية المعلومات |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | أصحاب المصلحة بإدارة النظم الجغرافية |  |  |  |  | 0.5 | LAHHAM
|  | - | أصحاب المصلحة بالإدارة العامة للنظافة والمرادم |  |  |  |  | 5 | LAHHAM
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 2 | RAED
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 1 | RAED
| - | تحديد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للنظافة والمرادم | [5 empty] | 2.75
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 0.25 | RAED
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 1 | RAED
| - | - | توثيق البند |  |  |  |  | 1 | RAED
| - | تحديد الصورة البرمجية العامة للنظام | [5 empty] | 55
|  | - | تحديد الوحدات البرمجية لإدارة النظام |  |  |  |  | 1
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة الإدارة التقنية للنظام |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة إدارة الأعمال للنظام |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | LAHHAM
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.25 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | تحديد خصائص وحدات الأعمال في النظام |  |  |  |  | 10
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة إدارة الوثائق والأرشفة |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة إدارة القوى العاملة |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة إدارة الآليات والمعدات بالنظام |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة الحاويات بالنظام |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة المعسكرات بالنظام |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة الورش بالنظام |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة المخزون بالنظام |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة الخطط التشغيلية بالنظام |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة الإشراف والمتابعة |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة الرقابة |  |  |  | 0.5 | SAED
|  |  | - | تحديد الخصائص البرمجية والعملية لوحدة رصد المخالفات |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 2 | SAED
|  | - | تحليل الترابط والاعتمادية البرمجية للنظام |  |  |  |  | 28
|  |  | - | تحليل وتحديد الخصائص التقنية للطبقات المطلوبة بالخرائط النشطة |  |  |  | 1 | THAMIM
|  |  | - | تحليل وتحديد الخصائص التقنية لمراجع القياس المعياري للنظام |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  |  | - | تحليل وتحديد الخصائص التقنية والعملية وقواعد البيانات لوحدات الربط مع الانظمة الأخرى |  |  |  | 10
|  |  |  | - | تحديد خصائص ومتطلبات الربط مع الخرائط النشطة بالأمانة GIS |  |  | 2 | LAHHAM
|  |  |  | - | تحديد خصائص ومتطلبات الربط مع نظام متابعة حركة الآليات والمعدات AVL |  |  | 2 | LAHHAM
|  |  |  | - | تحديد خصائص ومتطلبات الربط مع نظام التحكم بأماكن الحاويات |  |  | 2 | LAHHAM
|  |  |  | - | تحديد خصائص ومتطلبات الربط مع نظام المردم |  |  | 2 | LAHHAM
|  |  |  | - | تحديد خصائص ومتطلبات الربط مع نظام البلاغات 940 |  |  | 2 | LAHHAM
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 2 | SAED
|  |  | - | تحليل وتحديد الخصائص التقنية والعملية لعقود العمل |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  |  | - | تحليل وتحديد الخصائص التقنية والعملية لخطط التشغيل |  |  |  | 1
|  |  |  | - | تحليل وتحديد العلاقة التقنية والعملية للترابط بين العقود وخطط التشغيل |  |  | 1 | SAED
|  |  | - | تحليل وتحديد المراجع المعيارية لقياس معايير الأداء |  |  |  | 14
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية لشاشات المؤشرات للعقود من ناحية: |  |  | 3.5
[5 empty] | - | العمالة |  | 0.5 | SAED
[5 empty] | - | المعدات |  | 0.5 | SAED
[5 empty] | - | الأدوات |  | 0.5 | SAED
[5 empty] | - | الحاويات |  | 0.5 | SAED
[5 empty] | - | المعسكرات |  | 1.5
[6 empty] | - | السكن | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | المنافع | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | المغسلة | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | الورشة | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | المخزن | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | المواقف | 0.25 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية للمراجع المعيارية لقياس معايير الأداء للعقود من ناحية: |  |  | 3.5
[5 empty] | - | العمالة |  | 0.5 | SAED
[5 empty] | - | المعدات |  | 0.5 | SAED
[5 empty] | - | الأدوات |  | 0.5 | SAED
[5 empty] | - | الحاويات |  | 0.5 | SAED
[5 empty] | - | المعسكرات |  | 1.5
[6 empty] | - | السكن | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | المنافع | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | المغسلة | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | الورشة | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | المخزن | 0.25 | SAED
[6 empty] | - | المواقف | 0.25 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية لشاشات المؤشرات لخطط التشغيل |  |  | 1 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية للمراجع المعيارية لقياس معايير الأداء لخطط التشغيل |  |  | 1 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية لشاشات المؤشرات للشركات |  |  | 0.5 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية للمراجع المعيارية لقياس معايير الأداء للشركات |  |  | 0.5 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية لشاشات مؤشرات الشركات |  |  | 0.5 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية للمراجع المعيارية لقياس معايير أداء كفاءة المردم |  |  | 0.5 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية لشاشات مؤشرات كفاءة المردم |  |  | 0.5 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية للمراجع المعيارية لقياء معايير أداء دورة النفايات كاملة |  |  | 0.5 | SAED
|  |  |  | - | تحديد الخصائص التقنية لشاشات مؤشرات دورة النفايات |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 2 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 1 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 3 | SAED
|  | - | تحليل التقارير المطلوبة |  |  |  |  | 1
|  |  | - | تحديد آلية عمل محرك البحث |  |  |  | 0.25 | SAED
|  |  | - | تحديد النماذج والقوالب الجاهزة للتقارير |  |  |  | 0.25 | SAED
|  |  | - | تحديد معلومات التقارير المطلوبة ضمن القوالب الثابتة |  |  |  | 0.25 | SAED
|  |  | - | تحديد معلومات التقارير المطلوبة ضمن القوالب المتغيرة |  |  |  | 0.25 | SAED
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | LAHHAM
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 0.5 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 0.5 | RAED
3 | تصميم وهندسة قواعد بيانات النظام Database design & Archeticture | [6 empty] | 6.25 |  | HAMED
| - | هندسة قواعد البيانات | [5 empty] | 3.75
|  | - | تصميم قاموس قواعد بيانات النظام Data Dictionary |  |  |  |  | 0.5 | THAMIM
|  | - | تصميم جداول قواعد البيانات (39 جدول) |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | تصميم المفاتيح المرجعية في جداول قواعد البيانات Primary Keys |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | تصميم خصائص جداول قواعد البيانات Attributes |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | تصميم علاقات الجداول بقواعد البيانات |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | تصميم القائمة المرجعية لمفاتيح تسمية الحقول بجداول قواعد البيانات Key List |  |  |  |  | 0.5 | THAMIM
|  | - | تصميم جدول علاقات قواعد البيانات المرجعي Relationship List |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 0.5 | THAMIM
| - | بناء قواعد البيانات بعد المراجعة والاعتماد | [5 empty] | 2.5
|  | - | بناء الجداول |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | بناء الحقول |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | تحديد الخصائص |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | تحديد المفاتيح المرجعية |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | بناء العلاقة البيانية بين الحقول |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | بناء العلاقة البيانية بين الجداول |  |  |  |  | 0.25 | THAMIM
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.25 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 0.25 | RAED
4 | بناء شاشات النظام | [6 empty] | 53.75 |  | HAMED
| - | بناء شاشات لوحة التحكم التقني للنظام | [5 empty] | 5
|  | - | بناء شاشة المجموعات |  |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  | - | بناء شاشة المستخدمين |  |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  | - | بناء شاشة الصلاحيات |  |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  | - | بناء شاشة الإضافة/التعديل/الحذف |  |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  | - | بناء شاشة التحكم بالمساعدة |  |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | LAHHAM
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 0.5 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 1 | RAED
| - | بناء شاشات لوحة التحكم بالأعمال | [5 empty] | 10.25
|  | - | بناء شاشة التحكم بالعقود |  |  |  |  | 0.75 | HAMED
|  | - | بناء شاشة التحكم بخطط التشغيل |  |  |  |  | 0.75 | HAMED
|  | - | بناء شاشة التحكم بالعمالة |  |  |  |  | 0.75 | HAMED
|  | - | بناء شاشة التحكم بالمعسكرات |  |  |  |  | 1 | HAMED
|  | - | بناء شاشة التحكم بالخرائط النشطة |  |  |  |  | 1 | SHAHEEN
|  | - | بناء شاشة التحكم بالمعايير |  |  |  |  | 1.5
|  |  | - | شاشة التحكم بمعايير الأمانة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | شاشة التحكم بمعايير وزارة الشؤون البلدية والقروية |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | شاشة التحكم بالمعايير العالمية |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  | - | بناء شاشة التحكم بعرض البيانات |  |  |  |  | 1 | HAMED
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | LAHHAM
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 0.5 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 2 | SAED
| - | بناء شاشات وحدات العمل | [5 empty] | 21
|  | - | بناء شاشة إدارة الوثائق |  |  |  |  | 1.75 | HAMED
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة القوى البشرية |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة الآليات |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة الحاويات |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | HAMED
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة المعسكرات |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة ورش الصيانة |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة المخزن |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة العقود |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة الخطط التشغيلية |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة الإشراف والمتابعة |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة الرقابة |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
|  | - | بناء شاشة رصد المخالفات |  |  |  |  | 1.75
|  |  | - | البناء التقني للشاشة |  |  |  | 0.5 | HAMED
|  |  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  | 0.25 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.25 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | SAED
| - | بناء شاشات عرض البيانات Dashboards | [5 empty] | 3
| - | بناء شاشات معايير الأداء | [5 empty] | 5 | HAMED
| - | بناء شاشة التقارير | [5 empty] | 4 | HAMED
| - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة | [5 empty] | 0.5 | LAHHAM
| - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة | [5 empty] | 1 | LAHHAM
| - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة | [5 empty] | 1 | RAED
| - | توثيق البند | [5 empty] | 3 | SAED
5 | الربط مع الأنظمة المساعدة | [6 empty] | 25 |  | LAHHAM
| - | الربط مع انظمة تتبع الحركة | [5 empty] | 12 | MUSSAB
|  | - | الربط مع نظام تتبع الحركة - 1 |  |  |  |  | 3 | MUSSAB
|  |  | - | إجراء الربط برمجيا |  |  |  | 1 | MUSSAB
|  |  | - | تجربة الربط وتبادل البيانات |  |  |  | 1 | HAMED
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.5 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | MUSSAB
|  | - | الربط مع نظام تتبع الحركة - 2 |  |  |  |  | 3
|  |  | - | إجراء الربط برمجيا |  |  |  | 1 | MUSSAB
|  |  | - | تجربة الربط وتبادل البيانات |  |  |  | 1 | MUSSAB
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.5 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | MUSSAB
|  | - | الربط مع نظام تتبع الحركة - 3 |  |  |  |  | 3
|  |  | - | إجراء الربط برمجيا |  |  |  | 1 | MUSSAB
|  |  | - | تجربة الربط وتبادل البيانات |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.5 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | MUSSAB
|  | - | الربط مع نظام تتبع الحركة - 4 |  |  |  |  | 3
|  |  | - | إجراء الربط برمجيا |  |  |  | 1 | MUSSAB
|  |  | - | تجربة الربط وتبادل البيانات |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  |  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  | 0.5 | RAED
|  |  | - | توثيق البند |  |  |  | 0.5 | MUSSAB
| - | الربط مع نظام GIS | [5 empty] | 4
|  | - | إجراء الربط برمجيا |  |  |  |  | 2 | SHAHEEN
|  | - | تجربة الربط وتبادل البيانات |  |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 0.5 | SHAHEEN
| - | الربط مع نظام المرادم | [5 empty] | 3
|  | - | إجراء الربط برمجيا |  |  |  |  | 1 | MUSSAB
|  | - | تجربة الربط وتبادل البيانات |  |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 0.5 | MUSSAB
| - | الربط مع نظام 940 | [5 empty] | 6
|  | - | إجراء الربط برمجيا |  |  |  |  | 3 | MUSSAB
|  | - | تجربة الربط وتبادل البيانات |  |  |  |  | 2 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 0.5 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 0.5 | MUSSAB
6 | الإصدار التجريبي للنظام | [6 empty] | 11 |  | RAED
| - | مراجعة النظام مع الإدارات صاحبة المصلحة بالأمانة | [5 empty] | 2 | ALI
| - | معايرة النظام بناء على ملاحظات أصحاب المصلحة بالأمانة | [5 empty] | 1 | ALAA
| - | اعادة المراجعة مع الادارات صاحبة المصلحة بالأمانة | [5 empty] | 1 | LAHHAM
| - | معايرة نهائية قبل الإطلاق التجريبي | [5 empty] | 1 | LAHHAM
| - | اعتماد الإدارة المعنية في الأمانة لإطلاق التشغيل التجريبي | [5 empty] | 1 | RAED
| - | التشغيل التجريبي | [5 empty] | 1 | LAHHAM
| - | توثيق دليل المستخدم | [5 empty] | 1 | SAED
| - | توثيق دليل إدارة النظام تقنيا | [5 empty] | 1 | SAED
| - | توثيق دليل إدارة أعمال النظام | [5 empty] | 1 | SAED
| - | تسليم العميل بالنسخة التجريبية للعميل | [5 empty] | 1 | RAED
7 | تصميم وتنفيذ تطبيق الجوال | [6 empty] | 25 |  | LAHHAM
| - | تصميم المفهوم | [5 empty] | 2 | HAMED
| - | تصميم الشاشات | [5 empty] | 2 | HAMED
| - | إنشاء شاشات تطبيق الجوال | [5 empty] | 13
|  | - | تصميم كافة الشاشات دفعة واحدة |  |  |  |  | 9 | HAMED
|  | - | مراجعة البند مع الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  | - | معايرة البند بناء على ملاحظات الادارة المعنية بالامانة |  |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 1 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 1 | HAMED
| - | الربط مع النظام | [5 empty] | 5
|  | - | إجراء الربط برمجيا |  |  |  |  | 2 | HAMED
|  | - | تجربة الربط وتبادل البيانات |  |  |  |  | 1 | LAHHAM
|  | - | إعتماد البند من الإدارة المعنية بالأمانة |  |  |  |  | 1 | RAED
|  | - | توثيق البند |  |  |  |  | 1 | HAMED
| - | توثيق دليل المستخدم | [5 empty] | 2 | HAMED
| - | تسليم تطبيق الجوال للعميل | [5 empty] | 1 | LAHHAM

## Resources
الإسم | التخصص | المستوى المهني | الوظيفة بالمشروع | Emp. Code
رائد عوض | Business & Technical Consultant | Senior Consultant | إدارة كافة أنشطة تنفيذ التطبيق - تنظيم التواصل مع العميل - التدخل التقني وقت الحاجة | RAED
ابراهيم سعيد اللحام | .Net Developer | Consultant | إدارة الفريق التقني | LAHHAM
حامد عبدالقادر | .Net Developer | Senior | التصميم الفني - مبرمج | HAMID
ثميم انصاري | Database Specialist | Senior | مسؤول قواعد البيانات للمشروع | THAMIM
محمد شاهين | GIS Specialist | Senior | مسؤول انظمة الخرائط النشطة للمشرووع | SHAHIN
مصعب محمد | .Net Developer | Junior | مساعد للمبرمجين الرئيسيين | MUSAAB
سائد عبدالغني | Businesss/QA Analyst | Senior | تحليل وتجميع المتطلبات - مراجعة المخرجات خلال المشروع | SAED
علي الخراز | QA/Auditor | Senior | مراجعة المخرجات اثناء وبعد المشروع | ALI
علاء الجبالي | QA/Auditor | Senior | مراجعة المخرجات اثناء وبعد المشروع | ALAA